## 使い方
業務改革プロジェクト 工程別タスク・成果物一覧（汎用版）
業務改革（BPR・業務システム導入）プロジェクトで、工程ごとに発生するタスクと、その成果物、完了基準、使う手法を紐づけた一覧。特定の案件や事例に依存しない汎用の型として整理している。
シート構成
工程サマリー：九つの工程それぞれの目的、主な問い、節目（ゲート）と判断者、所要期間の目安、タスク数・成果物数（数式）。
タスク一覧：工程×タスク。目的、主な成果物とその項目、実施者、承認者、完了基準、よくある失敗、使う手法・フレームワーク。
成果物一覧：成果物ごとの目的、主な項目、作成者、承認者、更新タイミング、関連手法、関連タスク数（数式）。
手法・フレームワーク索引：手法ごとの分類、概要、使う場面、使うときの要点。
整理軸：議論を枠に入れるための軸の一覧。一からフレームを作らずに済ませるための道具。
使い方
1. 案件の現在の工程で「タスク一覧」を上から読み、各タスクの「完了基準」を満たしているかを確認する。
2. 満たしていないタスクの成果物を、「成果物一覧」の主な項目に沿って作る。
3. 議論が詰まったら「整理軸」で軸を選び、枠に入れて話す。枠に入らない論点が出たら枠を壊してよい。
4. 手法の名前が分からないときは「手法・フレームワーク索引」を引く。
編集の目安
「タスク一覧」「成果物一覧」は案件用に複製し、担当・成果物名・完了基準を書き換えて使う。工程名を書き換える場合は三シート（工程サマリー・タスク一覧・成果物一覧）で揃えること（集計が数式で連動している）。
役割の表記：スポンサー（経営層）＝投資と最終判断を行う経営者／PM＝プロジェクトマネージャー／PMO＝PM 補佐・事務局／業務オーナー＝各業務の決定責任者／キーユーザー＝部署ごとの先行利用者／ベンダー＝製品・導入支援の提供者／開発チーム＝連携等を作る社内外の技術者／情報システム・法務＝ID・契約・統制の担当。
所要期間の目安は中規模（要員数十名、数か月〜一年）の業務システム導入を想定した例であり、案件により大きく変わる。
凡例
工程列の色は工程の区別のみを表す。数式セル（タスク数・成果物数・関連タスク数）は書き換えない。

## 工程サマリー
工程 | 目的 | 主な問い | 節目（ゲート）と判断者 | 所要期間の目安 | タスク数 | 成果物数
1. 現状分析（As-Is） | 現状を件数・時間・金額で把握し、経営課題を数字に翻訳する | 何が、どこで、どれだけ起きているか。手段の要望の裏にある目的は何か | As-Is 報告を経営層が承認し、課題を数字で言い直せる（判断者：スポンサー） | 2〜4 週 | 12 | 12
2. 構想策定（To-Be・構想書） | 業務の変え方を先に決め、目的・効果・体制・対象外を一枚に固める | 業務をどこまで変えるか。何をやらないか。誰が決めるか | 構想書に経営層が承認（ゲート①。判断者：スポンサー） | 3〜5 週 | 21 | 21
3. 要件定義 | 無いと目的が達成できない要件を三層で書き、優先度を付けて凍結する | 要件と要望の境目はどこか。合格の条件は何か | 要件定義書 v1.0 を凍結し、業務オーナー署名と経営承認（ゲート②。判断者：スポンサー） | 4〜8 週 | 12 | 12
4. 方式選定・調達・契約 | 作る・買う・借りるを決め、基準で選び、境目と出口を契約に書く | 自社の業務は独特か。総額と手作業で比べたか。出口はあるか | 選定と契約を承認（判断者：スポンサー／ステアリングコミッティ） | 4〜8 週 | 12 | 12
5. 設計 | 設定・開発の前に紙で合意し、未決事項を業務オーナーに決めさせる | 異常時に何が起きるか。決めていないことは何か | 基本設計書 v1.0 を業務オーナーが承認（判断者：業務オーナー） | 3〜6 週 | 6 | 6
6. 開発・プロジェクト管理 | クリティカルパスに予備を置き、作業名で進捗を追い、変更を手順に乗せる | 一日遅れたら期限が遅れる作業はどれか。残作業は何か | 各マイルストーンを通過条件で判定（判断者：PM） | 6〜12 週 | 8 | 8
7. テスト | 異常系・境界値まで試し、修正のたびに全て流し、事前基準で受入判定する | 正常系以外を試したか。修正で隣が壊れていないか | UAT 合格に業務オーナーが署名（ゲート③。判断者：業務オーナー） | 3〜6 週 | 6 | 6
8. 移行・本番切替 | 戻せる形で切り替え、二回リハーサルし、表で判定する | 戻す基準は何か。凍結中の取引はどうするか。誰も気づかない切替になっているか | カットオーバー判定表に経営層が承認（判断者：スポンサー） | 2〜4 週 | 8 | 8
9. 定着・運用移行 | 使われない理由を四つに分けて手を打ち、運用設計と効果測定を残す | 旧手段は残っていないか。効果は誰が測るか。終了後に誰が触るか | 効果測定を経営会議で報告し、運用設計書を業務オーナーが承認（判断者：スポンサー／業務オーナー） | 4〜12 週（効果測定は半年） | 9 | 9
合計 |  |  |  |  | 94 | 94
注：タスク数・成果物数は各シートの「工程」列を COUNTIF で数えた数式。所要期間は中規模案件の目安で、案件により大きく変わる。

## タスク一覧
ID | 工程 | タスク | 目的 | 主な成果物 | 成果物の主な項目 | 実施者 | 承認者 | 完了基準 | よくある失敗 | 使う手法・フレームワーク
T01 | 1. 現状分析（As-Is） | 経営者の意図を確認し、改善か改革かを揃える | 「システムを入れろ」等の手段の言葉を、解決したい経営課題（目的）に翻訳し、現行の高速化（改善）か業務の作り直し（改革）かを確定する | プロジェクト前提メモ | 背景、経営課題（目的）、改善／改革の別、予算上限、期限、対象外、判断者 | PM | スポンサー（経営層） | 経営者が改善／改革の別と目的を自分の言葉で承認した記録があり、予算と期限が数字で書かれている | 経営者は改善のつもり、推進側は改革のつもりで進め、数か月後に衝突する | 業務改善と業務改革（Kaizen／BPR）の区別
T02 | 1. 現状分析（As-Is） | 仮説を立ててから調査に入る | 調査対象を絞り、集めた事実を判断に使える形にする。外れた仮説も記録する | 仮説メモ | 初期仮説、根拠、確認方法、確認結果（当たり／外れ） | PM | ― | 仮説が一文で書かれ、調査項目がそれに紐づき、確認結果が追記されている | 仮説なしで観察し、メモが山になって結論が出ない | 仮説思考
T03 | 1. 現状分析（As-Is） | 現場観察を行う（部署ごとに一日以上） | 手順書ではなく実態を、件数・時間・金額で把握する | 現場観察記録 | 部署、担当者、作業、件数／日、分／件、使用ツール、手順書との差 | PMO | ― | 対象業務の全工程を、誰かが現場で目視した記録がある。手順書と実態の差が列挙されている | 手順書や既存資料の転記を現状分析と呼ぶ | 3現主義（現場・現物・現実）
T04 | 1. 現状分析（As-Is） | 転記・再入力箇所を数える | 同じ情報を人が何回転記しているかを数え、ミスの発生源を特定する | 転記マップ | 代表的な一件の情報が通る経路、転記回数、各転記の確認者の有無 | PMO | ― | 代表ケースについて転記箇所が番号付きで列挙され、確認者の有無が明記されている | 転記回数を数えず「入力を速くする」施策に飛ぶ | データフロー分析
T05 | 1. 現状分析（As-Is） | リードタイムを作業時間と待ち時間に分解する | 短縮すべきは作業時間より待ち時間であることを数字で示す | リードタイム分析表 | 工程、各工程の作業時間、待ち時間、合計、作業時間比率 | PMO | ― | 合計リードタイムに対する待ち時間の比率が算出されている | 手を動かす時間だけを速くし、待ち時間が残る | リードタイム分析／バリューストリームマッピング
T06 | 1. 現状分析（As-Is） | 業務を頻度つきで棚卸しする | 短期の観察では見えない月次・年次業務を拾う | 業務一覧（頻度つき） | 業務名、担当、頻度（日／週／月／年）、所要時間、使用帳票、システム | PMO | 業務オーナー | 月次・年次の業務が含まれ、帳票一覧から逆引きして抜けを確認した記録がある | 担当者が「仕事」と認識していない業務（返品対応、後始末）が抜ける | 業務棚卸し
T07 | 1. 現状分析（As-Is） | 帳票と隠れ業務（個人管理の Excel 等）を洗い出す | 公式手順に無い個人作業や野良ファイルを見つけ、移行と二重管理の対象を把握する | 帳票一覧、隠れ業務リスト | 帳票名、保管場所、作成者、利用者、手順書記載の有無、無い場合の影響 | PMO | ― | 手順書に無い帳票・作業が別行で列挙されている | 隠れ業務を本体の工数に合算し、対策対象として見えなくなる | シャドーワーク分析／帳票棚卸し
T08 | 1. 現状分析（As-Is） | 業務フロー図（スイムレーン）を描く | 部署間の受け渡し（レーンを跨ぐ矢印）の数として転記と待ちを可視化する | As-Is 業務フロー図 | 経路×工程の表、部署別レーン、レーンを跨ぐ矢印の本数 | PMO | ― | 全対象経路が同じ記法で描かれ、跨ぐ矢印が数えられている | 経路ごとに記法が違い、差分が比較できない | 業務フロー図（スイムレーン／BPMN）
T09 | 1. 現状分析（As-Is） | 手作業を件数×時間×単価で金額換算する | 経営判断に使える単位（金額）に落とす | 業務量調査表 | 担当別の件数、分／件、時間／月、年額換算、隠れ業務（別行） | PMO | ― | 合計時間と年額換算が出ており、自己申告値の補正方法が注記されている | 発言力の大きい部門の負荷が過大に、静かな部門の負荷が過小に見積もられる | 業務量調査（タイムスタディ／ワークサンプリング）
T10 | 1. 現状分析（As-Is） | 事故・ミスを分類し多い順に並べる | 対策の優先順位を決める | 事故・ミス一覧 | 種類、件数、金額影響、取引先影響、発生頻度順 | PMO | ― | 上位一〜二種類で大半を占めることが数字で確認できる | 全種類に均等に対策を打つ | パレート分析
T11 | 1. 現状分析（As-Is） | 定常業務と非定常業務（月末・期末・繁忙期）を分けて把握する | 観察期間に見えないピークを要件に反映する | 非定常業務メモ | 非定常の種類、発生時期、件数倍率、担当の稼働 | PMO | 業務オーナー | ピーク時の件数倍率が数字で記録され、非機能要件の入力になっている | 平常時で試験して月末に性能が出ない | 定常・非定常の分離
T12 | 1. 現状分析（As-Is） | 現状分析結果を経営層に報告する | 「システムを入れる」を「月◯時間と年◯件の事故をどうするか」という課題に置き換える | As-Is 報告書 | 課題の数値化（工数・事故）、転記マップ、リードタイム、業務一覧の要約、仮説の検証結果 | PM | スポンサー（経営層） | 経営者が課題を数字で言い直せる状態になっている | 手順書の写しを As-Is として提出する | 経営課題・業務課題の翻訳
T13 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 論点を階層化する（大論点→中論点→小論点） | 業務の論点とシステムの論点を分けて、決める人を明確にする | 論点ツリー | 大論点、中論点、小論点、業務／システムの別、決定者 | PM | ― | 各中論点に「業務で決めること」「システムで決めること」の別と決定者が付いている | 「◯◯システムを入れる」がそのまま論点になり、業務の議論が抜ける | 論点設計／イシューツリー／MECE
T14 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | あるべき姿→問題→課題→原因→真因を整理する | 問題（差）と課題（やること）を混同せず、真因への対策を持つ | 課題構造シート | あるべき姿、問題、課題、原因、真因、原因への対策、真因への対策 | PM | ― | 真因が構造（誰も全体を持っていない等）で書かれ、システム以外の対策が併記されている | 構想書が症状の羅列（愚痴）になる。真因を放置し再発する | 課題解決の五階層（あるべき姿・問題・課題・原因・真因）
T15 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 原因を人・プロセス・ルール・システムに分類する | システムで解ける範囲を明確にし、業務側の対策を先に決める | 原因分類表 | 事象ごとの原因分類（四区分）、対策の主体（業務／システム） | PM | ― | 事象ごとに四区分のいずれかに置かれ、業務で直す対策が決まっている | 全ての原因をシステムで解こうとする | 人・プロセス・ルール・システムの四分類
T16 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 業務の変え方（To-Be 方針）を業務オーナーと決める | システムより先に、業務をどこまで変えるかを決める | To-Be 業務方針 | 経路・工程ごとの変更方針、残す業務、廃止する業務、業務オーナーの決定 | 業務オーナー | 業務オーナー | 各業務について「変える／残す／やめる」が業務オーナーの名前で決まっている | ベンダーや情報システム部門が業務を決めてしまう | To-Be 設計
T17 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 工程を足す前に減らす（ECRS） | なくす→まとめる→順番を変える→簡素化する、の順で見直す | 工程見直し表 | 対象工程、E/C/R/S の適用、七つのムダの該当、判断 | PM | 業務オーナー | 確認工程などを追加する前に、削減・統合の検討記録がある | チェック工程を足すだけで転記工程が残る | ECRS／リーン（七つのムダ）／ゼロベース思考
T18 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 承認・チェック工程を「止めるため」に設計する | 全件承認による承認者のボトルネック化を防ぐ | 業務ルール（承認条件） | 承認が必要な条件（金額・数量・初回・単価差等）、承認者、通知方法、全件承認とする場合の理由 | PM | 業務オーナー | 承認条件が表で決まり、全件承認を選ぶ場合は「意図的な判断」として記録されている | 承認が「見るため」の工程になり、承認者が最も遅い工程になる | 制約理論（TOC）／承認設計
T19 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 業務を判断・処理・例外に仕分ける | 自動化対象（処理）と人に残す対象（判断）と例外の扱いを決める | 業務三分類表 | 業務ごとの分類、処理の自動化方針、判断の担い手、例外の件数と扱い（手作業／型化） | PM | 業務オーナー | 例外の件数が把握され、低頻度の例外は手作業とする判断が記録されている | 例外を全てシステムに取り込み要件が倍増する | 業務の三分類（判断・処理・例外）
T20 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 前提条件を一覧化し、崩れた場合の代替策を書く | 未検証の前提を可視化し、崩れたときに全体が崩れないようにする | 前提条件ログ | 前提、検証状況、検証期限、崩れた場合の代替策 | PM | ― | 主要な前提（外部連携の可否、環境の利用可否、要員の確保）に代替策がある | 相手先の「できます」を検証せずに設計を始める | 前提条件管理
T21 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | ステークホルダーを影響×関心で整理する | 影響が大きく関心が低い関係者を事前に把握し、先手を打つ | ステークホルダー分析表 | 関係者、影響度、関心度、想定される反応、先に打つ手（説明者・時期） | PM | ― | 影響大・関心低の関係者に、誰がいつ説明するかが決まっている | 関心が低いのは「まだ説明していないだけ」であることに気づかない | ステークホルダー分析（影響×関心マトリクス）
T22 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | リスク登録簿を作る | 起きていないことを表にし、確率×影響で先手を決める。見立ての持ち主を記録する | リスク登録簿 | リスク、発生確率、影響度、事前対策、見立ての持ち主、見直し時期 | PM | ― | 確率×影響で並び、各行に見立ての持ち主が書かれている | 外部からの警告を自分の見立てで打ち消す | リスク管理（リスク登録簿）
T23 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | クイックウィン（先に効く小さな手）を打つ | 現場の信頼を得る。先に消えた課題はシステムの効果から除く | クイックウィン記録 | 施策、実施日、効果、システム効果から除外する分 | PM | 業務オーナー | 一つ以上の施策が短期で実施され、効果が記録されている | 「システムが不要に見える」ことを恐れて先に打たない | クイックウィン
T24 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 投資対効果を削減・回避・創出で整理する | 金額化できる効果だけ金額化し、回収期間を示す | ビジネスケース | 削減効果、回避効果、創出効果、初期費用、運用費用、回収期間、金額化しない効果の明記 | PM | スポンサー（経営層） | 回収期間が計算され、金額化しない効果は「しない」と明記されている | 効果を「業務が楽になる」としか書かない／定性効果を無理に金額化して根拠を問われる | ビジネスケース／ROI／回収期間
T25 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 施策を効果×実現難易度で優先順位付けする | 着手順とやらないことを決める | 施策優先順位表 | 施策、効果、難易度、着手順、対象外とする施策 | PM | 業務オーナー | 着手順と対象外がこの表から導かれている | 効果が小さく難しい施策に先に着手する | 効果×実現難易度マトリクス
T26 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | KPI ツリーを作る | 最上位指標の下に枝を置き、何が効いたかを測れるようにする | KPI ツリー | KGI、KPI の枝、業務変更施策との対応、測定者、測定時期 | PM | 業務オーナー | 各枝が業務の変え方と一対一に対応し、測定者が決まっている | 最上位指標だけで効果の内訳が語れない | KGI／KPI ツリー
T27 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 体制・RACI・プロセスオーナー・エスカレーション基準を決める | 決定者が空欄の仕事を無くし、部門最適を防ぐ | 体制図・RACI | スポンサー、PM、PMO、業務オーナー、技術担当、経路横断のプロセスオーナー、RACI 表、エスカレーション基準（日数） | PM | スポンサー（経営層） | 業務の変え方の A（最終責任）が業務オーナーになっている。エスカレーション基準に日数がある | 体制図に名前が並ぶだけで誰が決めるか分からない | RACI／プロセスオーナー制／エスカレーションルール
T28 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | スコープ（対象外）・ステージゲート・撤退基準を決める | 後で断る根拠と、やめる判断の場を先に置く | スコープ定義（In/Out） | 対象、対象外、ゲート（要件定義後・選定後・UAT 後）、撤退基準 | PM | スポンサー（経営層） | 対象外が明記され、各ゲートの判断者と撤退基準が書かれている | 途中で要望が全て入ってくる／やめる基準が無く続ける | スコープ定義／ステージゲート／撤退基準
T29 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 予備費（コンティンジェンシー）の扱いを決める | 想定外の費用の判断者を先に決める | 予算表 | 予算、予備費の有無と率、予備費が無い場合の判断者 | PM | スポンサー（経営層） | 予備費の有無と判断者が明記されている | 想定外の費用が出たとき誰も決められない | コンティンジェンシー予算
T30 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | チェンジ・インパクトを人単位で書く | 仕事が減る人・増える人を可視化し、増える人に先に話す | チェンジ・インパクト表 | 対象者、消える作業、増える作業、新たに覚えること、説明日 | PM | ― | 最も仕事が変わる現場担当者に説明した記録がある | 「◯◯部門の負荷が減る」と書き、個人が見えない | チェンジ・インパクト分析
T31 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 構想書を一枚にまとめる | 目的から体制までを一枚に。事実・解釈・行動を分けて書く | 構想書 | 目的、業務の変え方、システムへの要求、KPI、体制、予算・期限、対象外、効果と費用、前提とリスク、ゲート、RACI | PM | スポンサー（経営層） | 一枚で、経営者が事実だけを検証すれば判断できる構造になっている | 事実・意見・施策が同じ段落に混ざる | 構想書／空・雨・傘（事実・解釈・行動）
T32 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 業務オーナーの異議を出し切ってから経営承認を得る | 承認後の「聞いていない」を防ぐ | 承認済み構想書 | 業務オーナーごとの確認記録、指摘と対応、経営者の承認 | PM | スポンサー（経営層） | 全業務オーナーとの個別確認記録の後に承認がある | 承認後に異議が出る | 合意形成
T33 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | ステアリングコミッティを設置する | 月次で判断する場を作る（報告の場にしない） | ステアリングコミッティ運営要領 | 出席者、頻度、判断事項、変更要求の承認、報告様式（信号色） | PM | スポンサー（経営層） | 「判断事項が無い月は開かない」を含む運営ルールがある | 報告だけの会議になる | ステアリングコミッティ
T34 | 3. 要件定義 | ワークショップを設計する（発散と収束を分ける） | 目的・参加者・終了時の成果を事前に共有し、出す回と絞る回を分ける | ワークショップ設計書 | 目的、参加者、成果物、時間割、発散回／収束回の別 | PM | ― | 発散回と収束回が別日程になっている | 同一会議で前半発散・後半収束を行い、後半に出るべき意見が出ない | ワークショップ設計（発散と収束）
T35 | 3. 要件定義 | 要望と要件を仕分け、出所と背景の用事を記録する | 要件＝無いと目的が達成できないもの。要望は出所・理由・裏の用事を付けて別管理する | 要望一覧 | 要望、出所、理由、裏にある用事（ジョブ）、今回対象外とする理由 | PM | 業務オーナー | 要望一覧の各行に出所・理由・用事がある | 発言力の大きい人の要望が要件になる／用事を聞かずに却下する | 要求管理／ジョブ理論
T36 | 3. 要件定義 | 「現行踏襲」を要件から外す | 「今と同じに」の理由を確認し、慣れなら教育で、相手側の制約なら要件で対応する | 要件判定記録 | 現行踏襲要望、理由、判定（教育／要件／対象外） | PM | 業務オーナー | 現行踏襲要望に理由が付き、判定が記録されている | 現状のやり方を無駄ごと固定する | 現行踏襲の禁止
T37 | 3. 要件定義 | 業務要件をユースケース形式＋受入基準で書く | 目的で書き、UAT の合格条件を要件定義時点で作る | 業務要件一覧、受入基準 | 要件 ID、誰が、何のために、何を、受入基準（前提・操作・期待結果） | PMO | 業務オーナー | 全業務要件に受入基準が付いている | UAT 直前に合格基準を作り、間に合わせるために甘くなる | ユースケース／ユーザーストーリー／受入基準（Given-When-Then）
T38 | 3. 要件定義 | 機能要件を業務要件と一対一で紐づける | 紐づかない機能要件（要望の紛れ込み）を除く | トレーサビリティ表 | 業務要件 ID、機能要件 ID、設計 ID、テスト ID | PMO | ― | 紐づかない機能要件がゼロ（要望一覧へ移動済み） | 要望が機能要件に紛れ込む | トレーサビリティ
T39 | 3. 要件定義 | 非機能要件を「困るものだけ」「測れる形」で決める | 可用性・性能（ピーク）・運用・移行・セキュリティを数字で書く | 非機能要件 | 可用性（停止許容時間）、性能（ピーク件数と応答時間）、運用、移行、セキュリティ、データ保持 | PMO | 業務オーナー | 各項目が数値で書かれ、月末等のピーク条件が含まれている | 大企業向けの表を全て埋めて誰も守れない／「速く」と書く | 非機能要求グレード／SMART
T40 | 3. 要件定義 | CRUD 図と権限マトリクスを作る | データ×画面で作成・参照・更新・削除を整理し、削除権限と更新画面の抜けを確認する | CRUD 図、権限マトリクス | データ×画面の CRUD、役割×機能、ID グループとの対応 | PMO | 情報システム | 「削除」が取消に置き換わり、更新画面の無いデータが洗い出されている | 現場が直したいマスタを管理者しか更新できず、稼働後に止まる | CRUD 図／権限マトリクス
T41 | 3. 要件定義 | 業務ルールをディシジョンテーブルにする | 条件で結果が変わる決めごとを表にし、空欄（未決事項）を可視化する | 業務ルール表 | 条件×結果、空欄、決定者、決定期限 | PMO | 業務オーナー | 空欄が明示され、誰がいつ決めるかが書かれている | 文章で書かれ「ただし」が並んで読めない | ディシジョンテーブル
T42 | 3. 要件定義 | 帳票・移行・運用・教育要件を書く | システム機能以外の要件を落とさない | 要件定義書（帳票・移行・運用・教育） | 帳票一覧と項目、移行対象と期間、運用要件、教育要件 | PMO | 業務オーナー | 四つの章が空でない | 機能要件だけ書き、移行と教育が抜ける | 要件定義（非機能・移行・運用・教育）
T43 | 3. 要件定義 | 要件の追加・変更を理由付きで記録する | 遅延の原因を説明できるようにする | 要件変更記録 | 日付、追加・変更内容、指摘者、理由、影響 | PM | 業務オーナー | 追加のたびに日付・理由が残っている | 追加を隠し、遅延の理由が「管理が悪い」になる | 要件変更記録
T44 | 3. 要件定義 | MoSCoW で優先度を付け、Must の比率に上限を設ける | 間に合わないと分かる前に落とす順番を決める | 優先度一覧 | 要件 ID、Must／Should／Could／Won't、Must 比率 | PM | 業務オーナー | Must が全体の七割以下に絞られている | 八割が Must で優先度として機能しない | MoSCoW
T45 | 3. 要件定義 | 要件定義書をベースライン化し、承認を得る | 以後の変更を変更管理に乗せる | 要件定義書 v1.0（ベースライン） | 目的と範囲、To-Be フロー、業務／機能／非機能要件、画面・帳票・連携一覧、移行方針、対象外、優先度、業務ルール表、受入基準、署名 | PM | スポンサー（経営層） | 版番号と凍結日があり、業務オーナーの署名と経営承認がある | 凍結せず、何が合意した要件か分からなくなる | ベースライン管理
T46 | 4. 方式選定・調達・契約 | 作る／買う／借りるを比較する | 業務が標準的なら SaaS・パッケージに業務を合わせる | 方式比較表 | 初期費用、月額、期間、自由度、保守、向く条件、判断 | PM | スポンサー（経営層） | 「自社の業務は独特か」への答えが記録され、方式が決まっている | 標準的な業務を一から作る | スクラッチ／パッケージ／SaaS の比較
T47 | 4. 方式選定・調達・契約 | RFI で候補を絞る | 詳細な提案依頼の前に対応可否だけ確認し、候補を三社程度に絞る | RFI・回答一覧 | 会社規模、業務の要点、連携先、認証方式、対応可否 | PMO | ― | 候補が三社程度に絞られている | 多数の提案書を読むだけで一か月かかる | RFI（情報提供依頼）
T48 | 4. 方式選定・調達・契約 | RFP を作成する（評価基準・重み・デモ台本・見積書式を先に） | デモの印象で決めず、事前に決めた基準で選ぶ | RFP | 背景、要件定義書、提案依頼事項、評価基準と重み、日程、デモ台本、見積書式（一式禁止） | PM | ステアリングコミッティ | 評価基準と重みが提案書受領前に候補へ送られている | 提案書を読んだ後に重みを調整する | RFP／重み付け評価
T49 | 4. 方式選定・調達・契約 | Fit & Gap を評価する | Gap を「業務で吸収／連携で作る／諦める」に分け、Gap 率で判断する | Fit & Gap 表 | 機能要件×各社の Fit／Gap（吸収・カスタマイズ・不可）、Gap 率 | PMO | PM | 各社の Gap 率が算出され、閾値超の候補は除外されている | Gap を全て作り込み、版上げできなくなる | Fit & Gap 分析
T50 | 4. 方式選定・調達・契約 | 共通台本と実データでデモを実施する | 候補を同じ流れで比較する | デモ評価記録 | 台本項目ごとの可否、気づき、発言者 | PM、業務オーナー | ― | 全候補について台本の全項目に評価が付いている | 候補の得意画面の印象で決める | デモシナリオ
T51 | 4. 方式選定・調達・契約 | 評価表で採点する | 事前に決めた重みで採点し、選定理由を説明可能にする | 評価表 | 評価項目、重み、各社の点数、合計 | PM | ステアリングコミッティ | 合計点と選定理由が重みから説明できる | 「総合的に判断して」で決める | 重み付けスコアリング
T52 | 4. 方式選定・調達・契約 | トライアルを実施する（現場担当者を含める） | 連携・認証だけでなく、最も仕事が変わる人に触らせる | トライアル結果 | 試行項目、結果、現場担当者の所感 | PMO | ― | 連携・認証・現場入力の三点が試されている | 技術者だけで試し、現場の「違う」が本番直前に出る | PoC／トライアル
T53 | 4. 方式選定・調達・契約 | 導入先に「最も苦労した点」を聞く | 得た警告を自分の見立てで打ち消さない | リファレンス確認記録 | 導入先、規模、最も苦労した点、自社への当てはめ、リスク登録簿への反映 | PM | ― | 聞いた内容がリスク登録簿に反映されている | 「自社は大丈夫」で見立てを変えない | リファレンスチェック
T54 | 4. 方式選定・調達・契約 | TCO（総保有コスト）で比較する | 初期費用だけでなく、運用費と自社側の手作業を含めて比べる | TCO 比較表 | 初期費用、月額×期間、保守、自社側の手作業（時給換算） | PM | ― | 各候補の総額に自社側の手作業が加算されている | 安い提案が自社の手作業を前提にしていることに気づかない | TCO 分析
T55 | 4. 方式選定・調達・契約 | 選定を承認する | 予算超過は理由とセットで承認を得る | 選定理由書 | 選定候補、点数、超過額と理由、承認者 | PM | スポンサー（経営層） | 超過額とその理由が承認されている | 予算内に収めるために手作業を残す候補を選ぶ | ステージゲート（選定）
T56 | 4. 方式選定・調達・契約 | 契約を分けて結ぶ（利用／導入支援／保守、準委任／請負、段階契約） | 要件が固まっていない段階で長期を約束しない | 契約書 | 利用契約、導入支援契約（契約形態、月次成果確認）、保守契約、期間、更新条件 | 情報システム／法務 | スポンサー（経営層） | 導入支援と保守が分かれ、準委任には月次の成果確認がある | 請負一括契約で、要件が変わるたびに追加見積になる | 準委任／請負／多段階契約
T57 | 4. 方式選定・調達・契約 | 見積内訳・責任分界点・出口条項・SLA を確認する | 「一式」を認めず、境目と出口を契約書に書く | 責任分界表、契約チェックリスト | 作業別の人日と単価、責任の境目、データエクスポート条件（全件・期限・形式）、成果物の帰属、SLA と停止時の運用手順 | 情報システム／法務 | PM | 内訳が行ごとに分かれ、責任分界・出口条項・SLA が契約書に反映されている | ベンダーロックイン／境目の不具合で双方が責任を否認 | 責任分界点／出口条項／SLA／ベンダーロックイン対策
T58 | 5. 設計 | 基本設計書を作成し、利用部門が承認する | 設定・開発の前に紙で合意し、「思っていたのと違う」を減らす | 基本設計書 | 業務フロー（詳細）、画面、帳票、外部連携（IF）、データ、権限、版 | ベンダー／開発チーム | 業務オーナー | 利用部門が読んで承認した記録と版がある | 詳細設計まで利用部門に読ませる／設定後に初めて見せる | 基本設計（外部設計）
T59 | 5. 設計 | 異常系・境界値を設計し、連携先の冪等性を確認する | 設計書の価値は異常時の動作にある。再送側だけでなく受信側の重複排除条件を確認する | IF 設計（異常系） | 無応答・処理中・不明コードの扱い、再送条件、受信側の重複排除条件、入力値の境界 | 開発チーム、ベンダー | PM | 全 IF に異常系の記述があり、受信側の重複排除条件（どの状態を見るか）まで確認済み | 「重複は弾けます」を聞いて安心し、中間状態が抜ける | 異常系設計／冪等性
T60 | 5. 設計 | トランザクション・監査ログ・権限を設計する | 部分的に残らないようにし、誰がいつ何をしたかを残す | データ設計・権限設計 | 一つの単位として扱う操作、監査ログ項目、役割別権限 | ベンダー／開発チーム | 情報システム | 更新の単位が定義され、監査ログが標準で残る設定になっている | 片方だけ更新されて整合が崩れる | トランザクション整合性／監査ログ／権限設計
T61 | 5. 設計 | 設計レビューで未決事項を業務オーナーに決めさせる | 現場を知る人がレビューに出て、決定者の名前を記録する | 設計レビュー記録 | 指摘、未決事項、決定内容、決定者、日付、所要時間 | PM | 業務オーナー | 未決事項の全件に決定者の名前がある | ベンダーや PM が代わりに決める | 設計レビュー／意思決定ログ
T62 | 5. 設計 | 主要画面を先行設定して現場に触らせる | 借りる場合は紙の絵でなく本物の一部で確かめる | プロトタイプ確認記録 | 対象画面、確認者、指摘、対応 | ベンダー | 業務オーナー | 最も仕事が変わる人が実画面で確認した記録がある | 紙のモックに慣れて本物で「違う」になる | プロトタイピング（設定型）
T63 | 5. 設計 | 設計書に版を付けて承認する | どの版で合意したかを変更の起点にする | 基本設計書 v1.0 | 版、承認日、承認者、設定値の版 | ベンダー／開発チーム | 業務オーナー | 表紙に版・日付・承認者があり、設定値が版と紐づく | 変更要求が何からの変更か分からない | 構成管理（版管理）
T64 | 6. 開発・プロジェクト管理 | WBS を作り、クリティカルパスとマイルストーンを置く | 遅れが期限に直結する作業列に予備を置き、節目に通過条件を書く | WBS | 作業 ID、担当、予定、状況、クリティカルパス、マイルストーンと通過条件 | PM | ― | クリティカルパスに外部日程が含まれ、各節目に通過条件がある | 全作業に予備を置いて全て使い切る／日付だけの節目 | WBS／クリティカルパス／マイルストーン
T65 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 残作業を三点見積で見積もる | 楽観・最頻・悲観で聞き、計画には悲観値を置く | 見積記録 | 作業、楽観、最頻、悲観、採用値 | PM | ― | 計画に悲観値が採用されている | 余裕があると着手が遅れる（学生症候群） | 三点見積／バッファ管理
T66 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 週次進捗会を残作業名で運営する | 割合で聞かず、担当が解けない障害を PM が除く | 進捗表 | 残作業の名称、担当が解けない障害、PM の対応 | PM | ― | 進捗が割合でなく残作業の名称で記録されている | 「九割完了」が数週間続く | 進捗管理
T67 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 課題管理表とリスク管理表を分けて運用する | 発生済みと未発生を分け、発生したら移す | 課題管理表、リスク管理表 | 課題（ID、内容、担当、期限、状態）／リスク（内容、確率、影響、対策） | PM | ― | 二表が分かれ、発生したリスクが課題へ移されている | 一表に混在し何が起きているか分からない | 課題管理／リスク管理
T68 | 6. 開発・プロジェクト管理 | コミュニケーション計画を作る | 誰に・いつ・何を伝えるかを決め、現場の関心を保つ | コミュニケーション計画 | 頻度、相手、手段、内容（現場向け、経営向け、外部向け） | PM | ― | 最も仕事が変わる現場担当者への定期連絡が含まれている | 現場が「何か決まったらしい」状態になる | コミュニケーション計画
T69 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 変更要求を手順に乗せる | 影響を評価し、決める場で決める | 変更要求票 | 内容、要求者、理由、影響（工数・費用・日程）、判断の場、結果 | PM | ステアリングコミッティ | 全変更に影響評価と判断結果が残っている | PM が担当に直接依頼し、影響を見ずに入れる | 変更管理（CR）
T70 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 担当が解決できない障害を PM が除去する | 環境・契約・外部調整など担当の権限外の障害を引き取る | 障害対応記録 | 障害、対応先、結果、費用 | PM | ― | 障害が PM の対応で解消した記録がある | 担当を責めて遅れが隠れる | 障害除去（進捗会の役割）
T71 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 固定部分は一括、可変部分は反復で進める | 仕様が固まる連携は一括、触らないと分からない画面は短い反復で | 反復記録 | 反復回、対象、指摘、対応 | ベンダー／開発チーム | 業務オーナー | 画面が定期的に現場と反復され、連携仕様は凍結されている | 全てを反復にして連携先が困る／全てを一括にして画面が合わない | ハイブリッド開発（ウォーターフォール＋アジャイル）／MVP
T72 | 7. テスト | テスト計画を一枚で作る | 観点・範囲・環境・データ・体制・合格基準を明確にする | テスト計画 | 観点、範囲、環境、データ、体制、合格基準、段階ごとの担当 | ベンダー／PMO | PM | 四段階（単体・結合・システム・受入）の担当と合格基準が一枚にある | 分厚い計画書を誰も読まない | テスト計画
T73 | 7. テスト | シナリオを正常系・異常系・境界値で作る | 業務を一巡させ、異常系と境界値を別に試す | テストシナリオ | シナリオ ID、手順、確認点、異常系、境界値 | PMO | 業務オーナー | 異常系と境界値が正常系と別番号で存在する | 正常系だけ試して本番で初めて異常動作を知る | シナリオテスト／異常系テスト／境界値テスト
T74 | 7. テスト | 結合テストと不具合管理を行う | 原因と対策を残し、集中箇所から設計の問題を見つける | 不具合管理表 | ID、発見日、内容、原因、対策、担当、期限、状態 | PMO | PM | 全不具合に原因と対策があり、集中箇所が分析されている | 原因を書かずに直す | 不具合管理
T75 | 7. テスト | 修正のたびに回帰テストを行う | 修正が隣を壊すことを前提に全シナリオを再実行する | 回帰テスト記録 | 修正内容、再実行シナリオ、新規不具合 | PMO | ― | 修正後に全シナリオが再実行されている | 修正箇所だけ確認する | 回帰テスト
T76 | 7. テスト | ピーク条件で性能テストを行う | 非機能要件のピーク件数で稼働前に確かめる | 性能テスト結果 | 件数、応答時間、結果 | ベンダー | PM | 非機能要件のピーク条件で応答が確認されている | 平常件数で試し、月末に性能が出ない | 性能テスト
T77 | 7. テスト | 受入テスト（UAT）を合格基準で判定し署名を得る | 利用部門が自分の業務として使い、事前基準で判定する | UAT 合格報告 | 合格基準、結果、重大不具合の回避策、業務オーナーの署名 | 業務オーナー | 業務オーナー | 業務オーナーの署名があり、重大不具合の回避策が文書化されている | 整った試験データだけで試し、実データの汚れを拾えない | UAT／受入基準
T78 | 8. 移行・本番切替 | 切替方式とロールバック基準を決める | 一括／並行／段階を比較し、戻す基準と判断者を先に決める | 切替計画書 | 方式比較、単位ごとの日程、ロールバック基準・判断者・戻し方 | PM | スポンサー（経営層） | 単位ごとの日程と、戻す判断の期限・判断者が書かれている | 一括切替で全業務が止まる | 移行方式（一括・並行・段階）／ロールバック計画
T79 | 8. 移行・本番切替 | 業務凍結と暫定業務の手順を書く | 停止中に来た取引の扱いと、新旧混在期間の手順を決める | 業務凍結表、暫定業務手順 | 停止時刻、データ抽出時刻、凍結中の取引の受け方、混在期間の手順 | PM | 業務オーナー | 凍結中と混在期間に発生した取引の扱いが書かれている | 切替翌朝に「昨日の分はどこに入れるか」が決まっていない | 業務凍結／暫定業務（ブリッジ）
T80 | 8. 移行・本番切替 | 切替手順書を分単位で書き、当日体制（四役）を決める | 指揮・対応・連絡・記録を分け、指揮は手を動かさない | 切替手順書、当日体制表 | 時刻、担当、作業、件数・金額の照合、判定時刻、四役 | PM | ― | 分単位の手順と四役があり、指揮が対応を兼ねていない | 指揮が対応を始めて誰も全体を見ない | 切替手順書／インシデント対応体制（指揮・対応・連絡・記録）
T81 | 8. 移行・本番切替 | データ移行を計画し、リハーサルを二回行う | 変換ルールを表にし、一回目で壊れる箇所を知り、二回目で確認する。件数と金額を照合する | データ移行計画、変換ルール表、リハーサル結果 | 対象データ、変換ルール、エラー内訳、対象外、件数・金額の照合結果 | 開発チーム | PM | 二回目のエラーが基準以下で、件数と金額の両方が照合されている | 手で直して本番でも手で直す／件数だけ照合して金額が合わない | データ移行計画／移行リハーサル／移行データ検証
T82 | 8. 移行・本番切替 | 社内・取引先に周知する | 影響が大きく関心が低い相手に、先に「何が変わらないか」を伝える | 周知文 | 相手、内容、送付者、時期、返信 | PM、業務オーナー | ― | 影響大・関心低の相手への周知が切替前に届いている | 取引先が切替日を知らず、自分の都合で日程を決める | 切替の周知
T83 | 8. 移行・本番切替 | 教育を複数回行い、マニュアルと FAQ を用意する | 説明会→実機演習→直前確認の三段階 | 教育計画、マニュアル、FAQ | 回数、日程、対象、内容、受講記録、マニュアル、FAQ | PMO、ベンダー | 業務オーナー | 全担当者が複数回受講し、受講率が判定表に載っている | 説明会一回で終わる | 教育計画／変化曲線の事前説明
T84 | 8. 移行・本番切替 | カットオーバー判定を表で行う | 項目と基準を先に決め、判定者の承認を残す | カットオーバー判定表 | 項目、基準、実績、判定、判定者の承認 | PM | スポンサー（経営層） | 全項目に基準と実績があり、承認がある | 「たぶん大丈夫」で切り替える | カットオーバー判定
T85 | 8. 移行・本番切替 | 切替を実施し、旧手段を停止する | 成功の姿は「誰も気づかない」。旧ファイルは残しても書けなくする | 切替記録 | 時刻ごとの記録、発生事象、回避策、ロールバック有無、旧手段の停止 | PM | ― | 単位ごとの切替が記録され、旧手段が書けなくなっている | 「念のため」残した旧ファイルが使われ続ける | 本番切替／旧手段の停止（抜け道の封鎖）
T86 | 9. 定着・運用移行 | ハイパーケア期間を設け、問い合わせを四類型で分類する | 知らない・できない・やりたくない・得がない、で手を変える | 問い合わせ台帳 | 日付、内容、分類（四類型）、対応、対応者 | PMO | PM | 四類型ごとに手が違うことが台帳から読める | 全てを「教育不足」でまとめる | ハイパーケア／抵抗の四類型
T87 | 9. 定着・運用移行 | 生産性が一時的に下がることを先に伝え、キーユーザーを置く | 変化曲線を事前に伝え、部署ごとに先に覚えた人を置く | キーユーザー一覧 | 部署、キーユーザー、役割、事前に伝えた内容 | PM | 業務オーナー | 部署ごとにキーユーザーが決まり、一時的な低下を伝えた記録がある | 「前の方が良かった」で戻し、二度と追い越せない | 変化曲線／キーユーザー制／ADKAR
T88 | 9. 定着・運用移行 | FAQ を作り、追加研修を行う | 同じ問い合わせが来なくなるまで | FAQ | 質問、回答、掲示場所 | PMO | ― | 問い合わせ上位が FAQ 化され、同種の問い合わせが減っている | マニュアルに追記するだけで誰も読まない | FAQ
T89 | 9. 定着・運用移行 | 定着度を測る（旧手段の残存を数える） | 利用率より旧手段の使用回数のほうが定着を正直に表す | 定着度レポート | 旧手段の使用回数、新システム利用率、問い合わせ件数（週次） | PMO | PM | 旧手段の使用回数がゼロになった週が記録されている | 利用率だけ見て抜け道に気づかない | 定着度測定
T90 | 9. 定着・運用移行 | 経営者が短期成果を自分の言葉で伝える | 効いたことを早く具体的に伝える | 経営メッセージ記録 | 日付、経営者の発言、指標 | スポンサー（経営層） | ― | 切替後短期間に経営者が具体的成果を伝えた記録がある | 承認印だけで伝わったと思う | 短期成果の見える化（Kotter）
T91 | 9. 定着・運用移行 | 運用設計書を作る | プロジェクト終了後の担当と手順を決める | 運用設計書 | 窓口、マスタ管理、不具合対応、変更要求、版上げ、監視、権限棚卸し、バックアップ、手順書の更新責任、暫定対応の撤去期限、効果測定、年次棚卸し、継続改善 | PM | 業務オーナー | 各項目に担当と時期があり、暫定対応の撤去期限がある | 半年後に誰も触れないシステムになる | 運用設計／ITSM／技術的負債管理／業務標準の維持
T92 | 9. 定着・運用移行 | 効果を測定し、回収期間を実績で更新する | 構想書の KPI に対して報告し、半年程度は毎月測る | 効果測定報告 | KPI、目標、実績、判定、費用、回収期間の再計算、測定者と時期 | PMO | スポンサー（経営層） | KPI ツリーの枝ごとに実績があり、次回測定日が決まっている | プロジェクト終了後に誰も測らない | 効果測定／ベネフィット実現管理
T93 | 9. 定着・運用移行 | 振り返りを行う | 良かった・悪かった・次に活かす。個人を責めず、自分の判断ミスも挙げる | 振り返り記録 | 良かったこと、悪かったこと、次に活かすこと、変革段階への当てはめ | PM | ― | 悪かったことに PM 自身の判断が含まれている | 他者の失敗だけが挙がる | レトロスペクティブ／Kotter の八段階
T94 | 9. 定着・運用移行 | 型と軸を次のプロジェクトへ引き継ぐ | 一からフレームを作らず、軸を先に置いて議論する | 整理軸一覧 | 使う軸、使う場面、使い方の注意 | PM | ― | 次の PM が軸の一覧を持って構想を書き始めている | 毎回一からフレームを作る | 整理軸（軸の一覧）

## 成果物一覧
成果物 | 工程 | 目的 | 主な項目 | 作成者 | 承認者 | 更新タイミング | 関連手法 | 関連タスク数
プロジェクト前提メモ | 1. 現状分析（As-Is） | 経営者の意図と制約を固定する | 目的、改善／改革の別、予算、期限、対象外、判断者 | PM | スポンサー（経営層） | 着手時。前提が変わったとき | 業務改善と業務改革の区別 | 1
仮説メモ | 1. 現状分析（As-Is） | 調査対象を絞る | 仮説、根拠、確認方法、結果 | PM | ― | 調査前。結果判明時 | 仮説思考 | 1
現場観察記録 | 1. 現状分析（As-Is） | 実態を数字で残す | 部署、作業、件数、時間、手順書との差 | PMO | ― | 観察の各日 | 3現主義 | 1
転記マップ | 1. 現状分析（As-Is） | ミスの発生源を示す | 転記箇所、回数、確認者 | PMO | ― | 現状分析。To-Be 設計で再利用 | データフロー分析 | 1
リードタイム分析表 | 1. 現状分析（As-Is） | 待ち時間を示す | 工程、作業時間、待ち時間、比率 | PMO | ― | 現状分析 | リードタイム分析 | 1
業務一覧（頻度つき） | 1. 現状分析（As-Is） | 月次・年次業務を拾う | 業務、担当、頻度、時間、帳票 | PMO | 業務オーナー | 現状分析。年一回更新 | 業務棚卸し | 1
帳票一覧、隠れ業務リスト | 1. 現状分析（As-Is） | 野良ファイルと隠れ業務を残す | 帳票、保管場所、作成者、影響 | PMO | ― | 現状分析 | シャドーワーク分析 | 1
As-Is 業務フロー図 | 1. 現状分析（As-Is） | 差分を数えられる形にする | レーン、工程、跨ぐ矢印 | PMO | ― | 現状分析。To-Be と同一記法 | 業務フロー図（スイムレーン） | 1
業務量調査表 | 1. 現状分析（As-Is） | 金額で語る | 担当、件数、時間、年額 | PMO | ― | 現状分析。効果測定で比較 | 業務量調査 | 1
事故・ミス一覧 | 1. 現状分析（As-Is） | 優先順位を決める | 種類、件数、影響 | PMO | ― | 現状分析 | パレート分析 | 1
非定常業務メモ | 1. 現状分析（As-Is） | ピークを要件へ渡す | 種類、時期、倍率 | PMO | 業務オーナー | 現状分析 | 定常・非定常の分離 | 1
As-Is 報告書 | 1. 現状分析（As-Is） | 課題を数字で経営層へ | 工数、事故、転記、リードタイム | PM | スポンサー（経営層） | 現状分析の末 | 経営課題の翻訳 | 1
論点ツリー | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 何を解くかを分ける | 大・中・小論点、決定者 | PM | ― | 構想の冒頭 | 論点設計 | 1
課題構造シート | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 問題と課題を分ける | あるべき姿、問題、課題、原因、真因 | PM | ― | 構想の冒頭 | 課題解決の五階層 | 1
原因分類表 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | システムで解ける範囲を示す | 四分類、対策主体 | PM | ― | 構想の冒頭 | 人・プロセス・ルール・システム | 1
To-Be 業務方針 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 業務の変え方を先に決める | 変更方針、残す・やめる | 業務オーナー | 業務オーナー | 構想。要件定義で詳細化 | To-Be 設計 | 1
工程見直し表 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 足す前に減らす | ECRS、七つのムダ | PM | 業務オーナー | 構想 | ECRS／リーン | 1
業務ルール（承認条件） | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 止めるための承認 | 条件、承認者、通知 | PM | 業務オーナー | 構想。要件定義でルール表へ | 制約理論／承認設計 | 1
業務三分類表 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 自動化対象を決める | 判断・処理・例外、扱い | PM | 業務オーナー | 構想 | 業務の三分類 | 1
前提条件ログ | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 未検証の前提を可視化 | 前提、検証状況、代替策 | PM | ― | 構想。前提が確認されるたび | 前提条件管理 | 1
ステークホルダー分析表 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 後で止める人を先に見る | 影響、関心、先手 | PM | ― | 構想。関係者が増えたとき | ステークホルダー分析 | 1
リスク登録簿 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 起きていないことの表 | リスク、確率、影響、対策、見立て | PM | ― | 構想。毎月見直し。発生時は課題へ | リスク管理 | 1
クイックウィン記録 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 先に効かせた手を残す | 施策、効果、除外分 | PM | 業務オーナー | 構想中 | クイックウィン | 1
ビジネスケース | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 投資対効果 | 削減、回避、創出、費用、回収期間 | PM | スポンサー（経営層） | 構想。効果測定で更新 | ROI／回収期間 | 1
施策優先順位表 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 着手順を決める | 効果、難易度、着手順 | PM | 業務オーナー | 構想 | 効果×実現難易度マトリクス | 1
KPI ツリー | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 何が効いたかを測る | KGI、KPI、対応施策、測定者 | PM | 業務オーナー | 構想。効果測定で使用 | KGI／KPI ツリー | 1
体制図・RACI | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 決定者を空欄にしない | 体制、RACI、エスカレーション基準 | PM | スポンサー（経営層） | 構想。体制変更時 | RACI／プロセスオーナー制 | 1
スコープ定義（In/Out） | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 後で断る根拠 | 対象外、ゲート、撤退基準 | PM | スポンサー（経営層） | 構想。変更は CR で | スコープ定義／ステージゲート | 1
予算表 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 予備費の扱いを決める | 予算、予備費、判断者 | PM | スポンサー（経営層） | 構想 | コンティンジェンシー予算 | 1
チェンジ・インパクト表 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 減る人・増える人を見せる | 対象者、消える作業、増える作業 | PM | ― | 構想。教育計画の入力 | チェンジ・インパクト分析 | 1
構想書 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 目的から体制までを一枚に | 目的、業務の変え方、要求、KPI、体制、予算、対象外、効果、前提、ゲート、RACI | PM | スポンサー（経営層） | 構想の末。以後は変更管理 | 構想書／空・雨・傘 | 1
承認済み構想書 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 異議を出し切った上で承認 | 確認記録、指摘対応、承認 | PM | スポンサー（経営層） | 構想の末 | 合意形成 | 1
ステアリングコミッティ運営要領 | 2. 構想策定（To-Be・構想書） | 判断の場を作る | 出席者、頻度、判断事項 | PM | スポンサー（経営層） | 構想の末 | ステアリングコミッティ | 1
ワークショップ設計書 | 3. 要件定義 | 発散と収束を分ける | 目的、参加者、成果物、時間割 | PM | ― | 各ワークショップ前 | ワークショップ設計 | 1
要望一覧 | 3. 要件定義 | 要望を別管理する | 要望、出所、理由、用事 | PM | 業務オーナー | 要件定義。以後は変更要求の元 | 要求管理／ジョブ理論 | 1
要件判定記録 | 3. 要件定義 | 現行踏襲の判定を残す | 要望、理由、判定 | PM | 業務オーナー | 要件定義 | 現行踏襲の禁止 | 1
業務要件一覧、受入基準 | 3. 要件定義 | 目的で書き、合格条件を先に持つ | 誰が・何のために・何を、受入基準 | PMO | 業務オーナー | 要件定義。UAT で使用 | ユースケース／受入基準 | 1
トレーサビリティ表 | 3. 要件定義 | 紐づかないものを疑う | 業務要件、機能要件、設計、テスト | PMO | ― | 要件定義。設計・テストで列追加 | トレーサビリティ | 1
非機能要件 | 3. 要件定義 | 困るものだけ数字で | 可用性、性能、運用、移行、セキュリティ | PMO | 業務オーナー | 要件定義。性能テストで確認 | 非機能要求グレード | 1
CRUD 図、権限マトリクス | 3. 要件定義 | 削除権限と更新画面を確かめる | データ×画面、役割×機能 | PMO | 情報システム | 要件定義。設計で権限設計へ | CRUD 図／権限マトリクス | 1
業務ルール表 | 3. 要件定義 | 未決事項を見せる | 条件×結果、空欄 | PMO | 業務オーナー | 要件定義。設計レビューで埋める | ディシジョンテーブル | 1
要件定義書（帳票・移行・運用・教育） | 3. 要件定義 | 機能以外の要件を落とさない | 帳票、移行、運用、教育 | PMO | 業務オーナー | 要件定義 | 要件定義 | 1
要件変更記録 | 3. 要件定義 | 遅延の理由を残す | 日付、内容、指摘者、理由、影響 | PM | 業務オーナー | 要件が増えるたび | 要件変更記録 | 1
優先度一覧 | 3. 要件定義 | 落とす順番 | MoSCoW、Must 比率 | PM | 業務オーナー | 要件定義の末 | MoSCoW | 1
要件定義書 v1.0（ベースライン） | 3. 要件定義 | 合意した版を固定する | 全章、優先度、ルール表、受入基準、署名 | PM | スポンサー（経営層） | 要件定義の末。以後は CR で改版 | ベースライン管理 | 1
方式比較表 | 4. 方式選定・調達・契約 | 作る／買う／借りるを決める | 費用、期間、自由度、保守 | PM | スポンサー（経営層） | 選定の冒頭 | 方式比較 | 1
RFI・回答一覧 | 4. 方式選定・調達・契約 | 候補を絞る | 対応可否 | PMO | ― | 選定の冒頭 | RFI | 1
RFP | 4. 方式選定・調達・契約 | 基準と重みを先に示す | 背景、要件、評価基準、日程、デモ台本、見積書式 | PM | ステアリングコミッティ | RFI の後 | RFP／重み付け評価 | 1
Fit & Gap 表 | 4. 方式選定・調達・契約 | Gap 率で判断 | 要件×各社、Gap 種別、Gap 率 | PMO | PM | 提案書受領後 | Fit & Gap 分析 | 1
デモ評価記録 | 4. 方式選定・調達・契約 | 同じ台本で比べる | 台本項目ごとの評価 | PM、業務オーナー | ― | デモ当日 | デモシナリオ | 1
評価表 | 4. 方式選定・調達・契約 | 重みで採点 | 項目、重み、点数、合計 | PM | ステアリングコミッティ | デモ後 | 重み付けスコアリング | 1
トライアル結果 | 4. 方式選定・調達・契約 | 契約前に試す | 試行項目、結果、現場所感 | PMO | ― | 決定前 | PoC／トライアル | 1
リファレンス確認記録 | 4. 方式選定・調達・契約 | 導入先の警告を残す | 苦労した点、自社への当てはめ | PM | ― | 決定前 | リファレンスチェック | 1
TCO 比較表 | 4. 方式選定・調達・契約 | 総額と手作業で比べる | 初期、運用、保守、手作業 | PM | ― | 決定前 | TCO 分析 | 1
選定理由書 | 4. 方式選定・調達・契約 | 超過の理由を残す | 候補、点数、超過額、理由 | PM | スポンサー（経営層） | 決定時 | ステージゲート | 1
契約書 | 4. 方式選定・調達・契約 | 契約を分けて結ぶ | 利用、導入支援、保守、期間 | 情報システム／法務 | スポンサー（経営層） | 契約時 | 準委任／請負／多段階契約 | 1
責任分界表、契約チェックリスト | 4. 方式選定・調達・契約 | 境目と出口を書く | 責任分界、出口条項、SLA、内訳 | 情報システム／法務 | PM | 契約時 | 責任分界点／出口条項／SLA | 1
基本設計書 | 5. 設計 | 紙で合意する | 業務フロー、画面、帳票、IF、データ、権限 | ベンダー／開発チーム | 業務オーナー | 設計中 | 基本設計 | 1
IF 設計（異常系） | 5. 設計 | 異常時の動作を決める | 異常系、再送、受信側の重複排除、境界 | 開発チーム、ベンダー | PM | 設計中 | 異常系設計／冪等性 | 1
データ設計・権限設計 | 5. 設計 | 整合と証跡を確保 | 更新単位、監査ログ、権限 | ベンダー／開発チーム | 情報システム | 設計中 | トランザクション整合性／監査ログ | 1
設計レビュー記録 | 5. 設計 | 未決事項を決める | 指摘、決定、決定者、日付 | PM | 業務オーナー | レビューのたび | 設計レビュー | 1
プロトタイプ確認記録 | 5. 設計 | 本物の一部で確かめる | 画面、確認者、指摘 | ベンダー | 業務オーナー | 設定前 | プロトタイピング | 1
基本設計書 v1.0 | 5. 設計 | 版を付けて承認 | 版、承認日、承認者 | ベンダー／開発チーム | 業務オーナー | 設計の末。以後は改版 | 構成管理 | 1
WBS | 6. 開発・プロジェクト管理 | 作業名で進捗を追う | 作業、担当、予定、クリティカルパス、節目 | PM | ― | 週次 | WBS／クリティカルパス | 1
見積記録 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 三点で見積もる | 楽観、最頻、悲観、採用値 | PM | ― | 計画時 | 三点見積 | 1
進捗表 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 残作業を名称で | 残作業、障害、対応 | PM | ― | 週次 | 進捗管理 | 1
課題管理表、リスク管理表 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 発生済みと未発生を分ける | 課題、リスク | PM | ― | 週次 | 課題管理／リスク管理 | 1
コミュニケーション計画 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 誰に・いつ・何を | 頻度、相手、手段、内容 | PM | ― | 開発開始時 | コミュニケーション計画 | 1
変更要求票 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 影響を見て決める | 内容、理由、影響、判断 | PM | ステアリングコミッティ | 変更のたび | 変更管理 | 1
障害対応記録 | 6. 開発・プロジェクト管理 | PM が除去した障害を残す | 障害、対応、結果 | PM | ― | 発生時 | 障害除去 | 1
反復記録 | 6. 開発・プロジェクト管理 | 反復の履歴 | 反復回、対象、指摘、対応 | ベンダー／開発チーム | 業務オーナー | 反復ごと | ハイブリッド開発 | 1
テスト計画 | 7. テスト | 一枚で観点から合格基準まで | 観点、範囲、環境、データ、体制、基準 | ベンダー／PMO | PM | 結合テスト前 | テスト計画 | 1
テストシナリオ | 7. テスト | 業務を一巡させる | 手順、確認点、異常系、境界値 | PMO | 業務オーナー | 結合テスト前。回帰で再利用 | シナリオテスト | 1
不具合管理表 | 7. テスト | 原因と対策を残す | ID、内容、原因、対策、担当、状態 | PMO | PM | テスト中 | 不具合管理 | 1
回帰テスト記録 | 7. テスト | 全シナリオ再実行の証跡 | 修正、再実行、新規不具合 | PMO | ― | 修正のたび | 回帰テスト | 1
性能テスト結果 | 7. テスト | ピークで確かめる | 件数、応答時間 | ベンダー | PM | 結合テスト後 | 性能テスト | 1
UAT 合格報告 | 7. テスト | 業務オーナーが署名する | 基準、結果、回避策、署名 | 業務オーナー | 業務オーナー | UAT の末 | UAT | 1
切替計画書 | 8. 移行・本番切替 | 方式と戻し方 | 方式、日程、ロールバック基準 | PM | スポンサー（経営層） | UAT 後 | 移行方式／ロールバック計画 | 1
業務凍結表、暫定業務手順 | 8. 移行・本番切替 | 停止中と混在期間の手順 | 時刻、取引の扱い、混在手順 | PM | 業務オーナー | 切替前 | 業務凍結／暫定業務 | 1
切替手順書、当日体制表 | 8. 移行・本番切替 | 分単位と四役 | 時刻、担当、作業、照合、判定、四役 | PM | ― | 切替前 | 切替手順書／当日体制 | 1
データ移行計画、変換ルール表、リハーサル結果 | 8. 移行・本番切替 | 二回試して照合する | 対象、変換ルール、エラー、照合 | 開発チーム | PM | リハーサル二回 | データ移行 | 1
周知文 | 8. 移行・本番切替 | 何が変わらないかを先に | 相手、内容、時期、返信 | PM、業務オーナー | ― | 切替前 | 切替の周知 | 1
教育計画、マニュアル、FAQ | 8. 移行・本番切替 | 複数回の教育と FAQ | 回数、日程、受講記録、マニュアル、FAQ | PMO、ベンダー | 業務オーナー | 切替前。定着期に FAQ 更新 | 教育計画 | 1
カットオーバー判定表 | 8. 移行・本番切替 | 表で判定し承認を残す | 項目、基準、実績、判定、承認 | PM | スポンサー（経営層） | 切替直前 | カットオーバー判定 | 1
切替記録 | 8. 移行・本番切替 | 発生事象と回避策を残す | 時刻、事象、回避策、ロールバック、旧手段停止 | PM | ― | 切替当日と各単位の切替日 | 本番切替 | 1
問い合わせ台帳 | 9. 定着・運用移行 | 四類型で分ける | 日付、内容、分類、対応 | PMO | PM | 定着期 | 抵抗の四類型 | 1
キーユーザー一覧 | 9. 定着・運用移行 | 先に覚えた人を置く | 部署、キーユーザー、役割 | PM | 業務オーナー | 切替後 | キーユーザー制 | 1
FAQ | 9. 定着・運用移行 | 同じ質問を減らす | 質問、回答、掲示場所 | PMO | ― | 定着期 | FAQ | 1
定着度レポート | 9. 定着・運用移行 | 旧手段の残存を数える | 旧手段の使用回数、利用率、問い合わせ | PMO | PM | 週次（切替後一〜二か月） | 定着度測定 | 1
経営メッセージ記録 | 9. 定着・運用移行 | 短期成果を経営者が伝える | 日付、発言、指標 | スポンサー（経営層） | ― | 切替後短期 | 短期成果の見える化 | 1
運用設計書 | 9. 定着・運用移行 | 終了後の担当を残す | 窓口、マスタ、不具合、変更、版上げ、監視、棚卸し、暫定対応の撤去、効果測定 | PM | 業務オーナー | 切替後一か月。年次見直し | 運用設計／技術的負債管理 | 1
効果測定報告 | 9. 定着・運用移行 | 構想書の KPI に答える | KPI、目標、実績、費用、回収期間 | PMO | スポンサー（経営層） | 月次（半年） | 効果測定／ベネフィット実現管理 | 1
振り返り記録 | 9. 定着・運用移行 | 次への引き継ぎ | 良かった、悪かった、次、変革段階 | PM | ― | 効果測定後 | レトロスペクティブ | 1
整理軸一覧 | 9. 定着・運用移行 | 型を一から作らない | 軸、使う場面、注意 | PM | ― | プロジェクトの末 | 整理軸 | 1
注：関連タスク数は「タスク一覧」の「主な成果物」列と成果物名が完全一致した行を数える数式。

## 手法・フレームワーク索引
手法・フレームワーク | 分類 | 概要 | 使う場面 | 使うときの要点
業務改善と業務改革（Kaizen／BPR） | 考え方 | 現行の流れを速くするのが改善、流れ自体を作り直すのが改革 | 着手時 | 経営者と推進側でどちらの話かを最初に揃える
3現主義 | 現状分析 | 現場・現物・現実を自分で見る | 現状分析 | 手順書を写さない。手順書に無い動きが本命
仮説思考 | 考え方 | 調べる前に答えの当たりを置く | 現状分析 | 外れた仮説も記録する
データフロー分析（転記マップ） | 現状分析 | 情報が人の手で写される箇所と回数を数える | 現状分析 | 転記箇所がミスの発生源
リードタイム分析／VSM | 現状分析 | 工程を作業時間と待ち時間に分解 | 現状分析 | 短縮対象は待ち時間
業務棚卸し | 現状分析 | 業務を頻度つきで一覧化 | 現状分析 | 帳票から逆引きして抜けを確かめる
シャドーワーク分析 | 現状分析 | 手順書に無い個人作業・野良ファイルを見つける | 現状分析 | 本体工数と分けて記録し、移行と二重管理の対象にする
業務フロー図（スイムレーン／BPMN） | 現状分析 | 部署別レーンで流れを描く | 現状分析／To-Be | レーンを跨ぐ矢印の数が転記と待ちの数
業務量調査（タイムスタディ／ワークサンプリング） | 現状分析 | 作業時間を測定し金額換算 | 現状分析 | 自己申告は少なく出る。発言力による偏りを補正
パレート分析 | 現状分析 | 多い順に並べ上位に集中 | 現状分析 | 対策は上から打つ
定常・非定常の分離 | 現状分析 | 月末・期末・繁忙期を別に把握 | 現状分析／要件定義 | ピーク倍率を非機能要件へ
論点設計／イシューツリー／MECE | 構想 | 問いを階層化し、業務とシステムの論点を分ける | 構想 | 網羅より本質。決定者を付ける
課題解決の五階層 | 構想 | あるべき姿→問題→課題→原因→真因 | 構想 | 問題は差、課題はやること
人・プロセス・ルール・システムの四分類 | 構想 | 原因の在処を四つに分ける | 構想 | システムで解けるのは一つ
空・雨・傘（事実・解釈・行動） | 構想 | 事実と解釈と行動を分けて書く | 構想／報告 | 経営者は事実だけ検証すればよい構造にする
To-Be 設計 | 構想 | 業務の変え方を先に決める | 構想 | 決めるのは業務オーナー
ECRS | 構想 | 排除→結合→入替→簡素化の順で見直す | 構想 | 足す前に減らす
リーン（七つのムダ） | 考え方 | 作りすぎ・手待ち・運搬・加工・在庫・動作・不良 | 現状分析／構想 | 事務業務にも当てはめる
制約理論（TOC） | 考え方 | 全体速度は最も遅い工程で決まる | 構想 | 承認者のボトルネック化に注意
ゼロベース思考 | 考え方 | 現行が無いものとして考える | 構想 | 「なぜこの工程があるか」に答えられない工程は候補
業務の三分類（判断・処理・例外） | 構想 | 処理は自動化、判断は人、例外は減らすか型化 | 構想／要件定義 | 低頻度の例外は手作業でよい
前提条件管理 | 構想／PM | 未検証の前提と代替策を一覧化 | 構想 | 崩れたときの手を横に書く
ステークホルダー分析（影響×関心） | 構想／定着 | 関係者を影響と関心で四象限に | 構想／切替 | 影響大・関心低の人が後で止める
リスク管理（リスク登録簿） | PM | 未発生事象を確率×影響で管理 | 構想〜運用 | 課題管理と分ける。見立ての持ち主を書く
クイックウィン | 構想 | 短期で効く小さな施策を先に | 構想 | 消えた課題はシステム効果から除く
ビジネスケース／ROI／回収期間 | 構想 | 効果を削減・回避・創出で分け金額化 | 構想／効果測定 | 金額化しない効果は明記
効果×実現難易度マトリクス | 構想 | 施策を四象限で優先順位付け | 構想 | 効果大・容易から着手
KGI／KPI ツリー | 構想 | 最上位指標の下に枝を置く | 構想／効果測定 | 枝を施策と一対一に
RACI | 体制 | 実行・責任・相談・報告を表にする | 構想 | 決定者が空欄の仕事を無くす
プロセスオーナー制 | 体制 | 業務横断で全体を持つ人を置く | 構想 | 部門最適を防ぐ
エスカレーションルール | 体制 | 止まったときの上げ方を基準化 | 構想／PM | 日数で決める
スコープ定義（In/Out） | 構想 | 対象と対象外を明記 | 構想 | 後で断る根拠
ステージゲート／撤退基準 | 構想／PM | 節目ごとに継続・中止を判断 | 構想〜UAT | やめる基準を先に書く
コンティンジェンシー予算 | 構想 | 想定外費用の予備枠 | 構想 | 無いなら判断者を決める
チェンジ・インパクト分析 | 変革管理 | 誰の仕事がどう変わるかを人単位で | 構想／教育 | 増える人に先に話す
構想書 | 構想 | 目的から体制までを一枚に | 構想 | 対象外を必ず書く
合意形成 | 構想 | 異議を出し切ってから承認 | 構想 | 承認後の「聞いていない」を防ぐ
ステアリングコミッティ | 体制 | 月次で判断する場 | 構想〜運用 | 判断事項が無い月は開かない
ワークショップ設計（発散と収束） | 要件定義 | 出す回と絞る回を分ける | 要件定義 | 目的・参加者・成果物を事前送付
要求管理（要望と要件） | 要件定義 | 要件＝無いと目的が達成できないもの | 要件定義 | 要望は出所・理由付きで別管理
ジョブ理論（Jobs to be Done） | 要件定義 | 要望の裏の用事を聞く | 要件定義 | 別の手で満たせることがある
現行踏襲の禁止 | 要件定義 | 「今と同じに」の理由を確認 | 要件定義 | 慣れなら教育、相手の制約なら要件
ユースケース／ユーザーストーリー | 要件定義 | 誰が・何のために・何を | 要件定義 | 目的で書く
受入基準（Given-When-Then） | 要件定義 | 前提・操作・期待結果 | 要件定義／UAT | 要件定義時点で書く
業務要件／機能要件／非機能要件 | 要件定義 | 三層で書く | 要件定義 | 業務と機能を一対一で紐づける
トレーサビリティ | 要件定義 | 要件→設計→テストの対応 | 要件定義〜テスト | 紐づかないものは要望か漏れ
非機能要求グレード | 要件定義 | 可用性・性能・運用・移行・セキュリティ等の項目表 | 要件定義 | 困るものだけ数字で
SMART（検証可能な要件） | 要件定義 | 測れる形で書く | 要件定義 | 「速く」でなく「三秒以内」
CRUD 図 | 要件定義 | データ×画面で作成・参照・更新・削除 | 要件定義 | 更新画面の無いデータを見つける
権限マトリクス | 要件定義 | 役割×機能 | 要件定義／設計 | ID グループと一対一
ディシジョンテーブル | 要件定義 | 条件×結果の表 | 要件定義／設計 | 空欄が未決事項
要件変更記録 | 要件定義 | 追加・変更を理由付きで記録 | 要件定義〜開発 | 遅延理由の説明に使う
MoSCoW | 要件定義 | Must／Should／Could／Won't | 要件定義 | Must は七割以下に
ベースライン管理 | 要件定義／設計 | 合意した版を固定 | 要件定義／設計 | 以後は変更管理
スクラッチ／パッケージ／SaaS の比較 | 調達 | 作る／買う／借りる | 選定 | 標準業務なら借りて業務を合わせる
RFI | 調達 | 対応可否の事前確認 | 選定 | 三社程度に絞る
RFP／重み付け評価 | 調達 | 基準と重みを先に示す | 選定 | 読む前に重みを決める
Fit & Gap 分析 | 調達 | 要件を製品機能に当てる | 選定 | Gap 率の閾値で撤退
デモシナリオ | 調達 | 共通台本と実データでデモ | 選定 | 得意画面は見ない
PoC／トライアル | 調達 | 契約前に試す | 選定 | 現場担当者を入れる
リファレンスチェック | 調達 | 導入先に苦労した点を聞く | 選定 | 警告を見立てで打ち消さない
TCO 分析 | 調達 | 総保有コストで比較 | 選定 | 自社側の手作業を加算
準委任／請負 | 契約 | 時間で払うか成果で払うか | 契約 | 融通と保証のトレードオフ
多段階契約 | 契約 | 導入支援と保守を分ける | 契約 | 固まっていない段階で長期を約束しない
責任分界点 | 契約 | 責任の境目を表にする | 契約 | 境目の不具合は両者同席
出口条項／データの帰属 | 契約 | 解約時のデータ持ち出しと成果物の帰属 | 契約 | 全件・期限・形式を明記
SLA | 契約 | 稼働率・応答・障害対応の約束 | 契約／運用 | 停止時の運用手順を自社で持つ
ベンダーロックイン対策 | 契約 | 乗り換え不能を避ける | 契約 | 標準形式・標準連携を選ぶ
基本設計（外部設計） | 設計 | 利用側が承認する設計 | 設計 | 設定前に紙で合意
異常系設計 | 設計 | 失敗・中断・重複時の振る舞い | 設計 | 設計書の価値は異常時にある
冪等性 | 設計 | 同じ要求が二回来ても結果が一回分 | 設計 | 受信側の重複排除条件を確認
トランザクション整合性 | 設計 | 途中失敗時に全て戻す | 設計 | 半分だけ残さない
監査ログ | 設計 | 誰がいつ何をしたかを残す | 設計 | 承認の証跡にもなる
設計レビュー／意思決定ログ | 設計 | 未決事項を見つけ決定者を記録 | 設計 | 現場を知る人が出る
プロトタイピング（設定型） | 設計 | 本物の一部を先に触らせる | 設計 | 借りる場合は紙の絵を描かない
構成管理（版管理） | 設計／開発 | 設計書・設定値に版を付ける | 設計〜運用 | 変更の起点を明確に
WBS | PM | 作業を分解した一覧 | 開発 | 作業名で進捗を聞く
クリティカルパス | PM | 遅れが期限に直結する作業列 | 開発 | 予備はここに置く
マイルストーン | PM | 節目と通過条件 | 開発 | 日付だけの節目にしない
三点見積 | PM | 楽観・最頻・悲観 | 開発 | 計画には悲観値
バッファ管理（CCPM） | PM | 予備を全体で持つ | 開発 | 学生症候群を防ぐ
進捗管理 | PM | 残作業の名称で聞く | 開発 | 割合で聞かない
課題管理／リスク管理 | PM | 発生済みと未発生を分ける | 開発 | 発生したら移す
コミュニケーション計画 | PM | 誰に・いつ・何を | 開発〜定着 | 現場への定期連絡を含める
変更管理（CR） | PM | 影響を見て決める場で決める | 開発 | 直接依頼を禁じる
障害除去 | PM | 担当が解けない障害を PM が引き取る | 開発 | 進捗会の本来の役割
ハイブリッド開発／MVP | 開発 | 固定部分は一括、可変部分は反復 | 開発／切替 | 小さく出して足す
テスト計画 | テスト | 観点・範囲・環境・データ・体制・基準 | テスト | 一枚で
シナリオテスト | テスト | 業務を一巡させる | テスト | 機能単位で合格しても通しで落ちる
異常系テスト | テスト | 失敗の流れを試す | テスト | 本番で初めて動作を知らない
境界値テスト | テスト | 端の値を試す | テスト | 設計書に端を書く
不具合管理 | テスト | 原因・対策・担当・状態 | テスト | 集中箇所は設計の問題
回帰テスト | テスト | 修正のたびに全シナリオ再実行 | テスト | 修正は隣を壊す
性能テスト | テスト | ピーク条件で確かめる | テスト | 月末が来る前に流す
UAT／受入基準 | テスト | 利用部門が自分の業務として使う | テスト | 基準は事前に。汚い実データで
移行方式（一括・並行・段階） | 移行 | 切替方式の三択 | 切替 | 戻せる形で
ロールバック計画 | 移行 | 戻す基準・判断者・期限 | 切替 | 時刻で切る
業務凍結（フリーズ） | 移行 | 旧業務への入力を止める時間 | 切替 | 凍結中の取引の扱いを書く
暫定業務（ブリッジ） | 移行 | 新旧混在期間の手順 | 切替 | 短いほどいいがゼロにはならない
切替手順書 | 移行 | 分単位の手順 | 切替 | 照合と判定時刻を入れる
インシデント対応体制（指揮・対応・連絡・記録） | 移行／運用 | 四役を分ける | 切替／障害 | 指揮は手を動かさない
データ移行計画（抽出・変換・投入） | 移行 | 変換ルールを表にする | 切替 | 手で直さず表で直す
移行リハーサル | 移行 | 二回行う | 切替 | 一回目で壊れる箇所、二回目で確認
移行データ検証 | 移行 | 件数と金額を照合 | 切替 | 件数が合っても金額は合わないことがある
切替の周知 | 移行 | 社内・取引先への事前連絡 | 切替 | 影響大・関心低の相手に先に
教育計画 | 変革管理 | 説明会→実機演習→直前確認 | 切替前 | 一回で覚える人はいない
カットオーバー判定 | 移行 | 項目と基準を先に決めて表で判定 | 切替 | 承認の証跡を残す
旧手段の停止（抜け道の封鎖） | 定着 | 旧ファイルを書けなくする | 切替後 | 残すと使われる
ハイパーケア | 定着 | 切替直後の即応期間 | 定着 | 減らなければ設計か教育の問題
抵抗の四類型 | 変革管理 | 知らない・できない・やりたくない・得がない | 定着 | 教育で直るのは一つ
変化曲線 | 変革管理 | 導入直後に一度生産性が下がる | 定着 | 先に伝える。戻さない
ADKAR | 変革管理 | 認知→欲求→知識→能力→強化 | 定着 | 知識だけ教えて本番にしない
Kotter の八段階 | 変革管理 | 危機感→推進→ビジョン→周知→障害除去→短期成果→定着→文化 | 構想〜定着 | 順番を飛ばすと戻る
キーユーザー制 | 変革管理 | 部署ごとに先に覚えた人を置く | 定着 | 窓口の前にもう一段
FAQ | 定着 | 問い合わせを一覧化 | 定着 | 同じ質問を減らす
定着度測定 | 定着 | 旧手段の残存回数を数える | 定着 | 利用率より正直
短期成果の見える化 | 変革管理 | 経営者が自分の言葉で早く具体的に | 定着 | 承認印では伝わらない
運用設計 | 運用 | 窓口・マスタ・不具合・変更・版上げ・監視・棚卸し | 運用移行 | 終了後の担当を決める
ITSM（ITIL） | 運用 | 要求・インシデント・問題・変更の型 | 運用 | 運用設計の枠組み
技術的負債管理 | 運用 | 急いで作ったものの撤去期限 | 運用移行 | 残すと二重管理
業務標準の維持 | 運用 | 手順書の更新責任 | 運用 | 更新者と更新日を書く
効果測定／ベネフィット実現管理 | 運用 | KPI に対して実績を測る | 運用移行 | 測る人と時期を先に決める
PDCA（継続改善） | 運用 | 稼働後の改善の輪 | 運用 | 要望一覧を定期的に見直す
年次業務棚卸し | 運用 | 業務一覧を年一回更新 | 運用 | 無くなった業務と隠れ業務を確認
レトロスペクティブ | 運用 | 良かった・悪かった・次 | 終結 | 個人を責めない
整理軸（軸の一覧） | 考え方 | 先に軸を置いて枠に入れて議論する | 全工程 | 一からフレームを作らない。入らなければ壊す

## 整理軸
軸 | 目盛り・意味 | 使う場面
改善／改革 | 速くするのか、変えるのか | 着手時
As-Is／To-Be／Gap | 現状、あるべき姿、その差 | 全工程
業務／システム | どちらの話か | 論点整理
あるべき姿／問題／課題／原因／真因 | 問題は差、課題はやること | 構想
人／プロセス／ルール／システム | 原因の在処。システムで直せるのは一つ | 構想
事実／解釈／行動（空・雨・傘） | 報告書・構想書の行の分け方 | 構想／報告
判断／処理／例外 | 消えるのは処理 | 構想／要件定義
要望／要件 | あると嬉しい、ないと困る | 要件定義
業務要件／機能要件／非機能要件 | 三層で書き紐づける | 要件定義
Must／Should／Could／Won't | 落とす順番 | 要件定義
作る／買う／借りる | 調達方式 | 選定
Fit／Gap（吸収・作る・諦める） | 製品適合 | 選定
準委任／請負 | 時間か成果か | 契約
一括／並行／段階 | 切替方式 | 切替
正常系／異常系／境界値 | テストの三種 | テスト
影響×関心 | 誰が後で止めるか | 構想／切替
確率×影響 | リスクの並べ方 | 構想〜運用
効果×実現難易度 | 施策の優先順位 | 構想
削減／回避／創出 | 効果の分類 | 構想／効果測定
初期／運用／内部工数 | 費用の分類 | 構想／選定
知らない／できない／やりたくない／得がない | 使われない理由 | 定着
指揮／対応／連絡／記録 | 当日の四役 | 切替／障害
定常／非定常 | 毎日と月末・期末 | 現状分析／要件定義
実行／責任／相談／報告（RACI） | 体制 | 構想